## Plan1
Fase | Atividades | Nome do Integrante | Cargo Responsável | Data Inicial | Data Final
Planejamento | Elaboração conceitual software. | Thomaz H. V. Bridi | D.B.A. e Administração | 2017-09-01 | 2017-09-07
Análise de Sistema | Elaboração de diagrama de casos de uso. | Bruno C. de Aguiar | Análista de Caso de Uso | 2017-09-07 | 2017-09-25
Análise de Sistema | Elaboração de diagramas de classe e sequência. | Felipe M. Lopes | Analista Supervisor | 2017-09-07 | 2017-09-25
Construção da base de dados | Elaboração da estrutura de armazenamento de dados. | Thomaz H. V. Bridi | D.B.A. e Administração | 2017-09-25 | 2017-10-08
Verificação da base de dados | Verificação e aprovação da estrutua por parte dos programadores. | Camila S. Vasconcelos | Programadora Lógica | 2017-10-08 | 2017-10-08
Desenvolvimento do software | Construção do código lógico do software. | Camila S. Vasconcelos | Programadora Lógica | 2017-10-08 | 2017-08-14
Desevolvimento da GUI | Elaboração dos recursos visuais do software. | Caio L. da Silva | Programador Gráfico | 2017-10-08 | 2017-08-14
Desenvolvimento do Web Site | Apresentação e verificação do site. | Julia da S. Santos | Web Desinger | 2017-10-08 | 2017-08-14
Aprovação do Web Site | Aprovação e upload do site. | Thomaz H. V. Bridi | D.B.A. e Administração | 2017-10-15 | 2017-10-21
Aprovação do software | Aprovação do software. | Thomaz H. V. Bridi | D.B.A. e Administração | 2017-10-15 | 2017-10-21
Registro da Documentação | Aplicação dos registros, diagramas e códigos na documentação. | Todos os Integrantes |  | 2017-10-21 | 2017-11-18
OBS: | As datas de término estão sujeitas a leves alteações devido a
avaliaçãoes, trabalhos, feriados ou outros motivos.
DATA DE FINALIZAÇÃO | 2017-11-18